## Journal
Descritpion | Date | Heure de début | Heure de fin | Temps | Sources
Lancement du projet et commencement de l'analyse | 2021-02-01 | 8:00 | 10:35 | 2:35
Analyse avec benjamin | 2021-02-03 | 10:35 | 12:35 | 2:00
Fin de la version 0.1 des scenarios | 2021-02-03 | 17:45 | 17:50 | 0:05
Creation de la base du mvc | 2021-02-03 | 17:50 | 18:35 | 0:45 | Example de MVC sur moodle
Avancement du document d'analyse | 2021-02-05 | 11:00 | 12:15 | 1:15
Creation des zoning | 2021-02-06 | 13:20 | 14:20 | 1:00
Debut des maquettes | 2021-02-07 | 10:55 | 12:10 | 1:15
Avancement des maquettes | 2021-02-07 | 21:00 | 21:35 | 0:35
Avancement des maquettes | 2021-02-08 | 8:05 | 10:35 | 2:30
Fin de la version 0.1 des maquettes | 2021-02-08 | 17:15 | 17:40 | 0:25
Ajout des maquettes dans le dossier de projet | 2021-02-10 | 10:45 | 12:15 | 1:30
Ajout de parametres et verification d'erreurs dans la template | 2021-02-10 | 17:25 | 18:40 | 1:15
Mise en commun et avancement sur l'analyse | 2021-02-12 | 10:50 | 11:30 | 0:40
Mise en composants des cards | 2021-02-12 | 11:30 | 12:15 | 0:45
Ajout de lecture simple pour les posts et implementation dans trending | 2021-02-13 | 11:30 | 12:30 | 1:00 | php.net & w3schools.com
Resolution temporaire des problemes avec masonry | 2021-02-13 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | masonry.desandro.com
Ajout de l'authentification | 2021-02-13 | 20:45 | 22:25 | 1:40
Creation et implementation de l'ajout d'utilisateurs + stylization des vues | 2021-02-14 | 10:40 | 12:10 | 1:30 | getbootstrap.com/docs/5.0/ & php.net
Avancement de l'analyse | 2021-02-15 | 8:00 | 9:40 | 1:40
Debut de la vue des posts | 2021-02-15 | 9:55 | 10:35 | 0:40
Avancement de la vue posts | 2021-02-15 | 19:25 | 20:25 | 1:00
Creation d'une vue nouveau post et essaie de requetes post en javascript | 2021-02-17 | 10:50 | 12:15 | 1:25
Essaie de requetes post avec jquery | 2021-02-17 | 17:10 | 18:10 | 1:00 | api.jquery.com/
Essaie d'upload de fichiers | 2021-02-19 | 10:45 | 12:25 | 1:40
Commentaires de code et deobfuscation | 2021-02-21 | 10:25 | 11:50 | 1:25
Recherche sur l'utilisation de gd2 | 2021-02-21 | 15:40 | 18:00 | 2:20 | php.net
Logique de creation de post avec jquery | 2021-02-22 | 8:45 | 11:40 | 2:55 | https://www.smashingmagazine.com/2018/01/drag-drop-file-uploader-vanilla-js/
Preview des images lors de la creation de post | 2021-02-22 | 13:30 | 14:50 | 1:20
Ajout de controls pour la creation de posts | 2021-02-24 | 7:55 | 10:50 | 2:55 | developer.mozilla.org, javascript.info, regex101.com
Ajout de controls pour effacer des images | 2021-02-26 | 12:30 | 13:45 | 1:15
Ajout de la structure de la vue d'edition | 2021-03-01 | 8:15 | 9:40 | 1:25
Essaie d'ajout des images dans l'edition | 2021-03-01 | 9:50 | 10:45 | 0:55
Traduction des taches en issue pour le sprint 1 et aide javascript pour benjamin | 2021-03-03 | 10:45 | 12:15 | 1:30
Avancement de l'edition de posts | 2021-03-03 | 14:40 | 16:15 | 1:35
Edition de posts fonctionnel | 2021-03-05 | 10:45 | 12:20 | 1:35
Gestion de projet, bug fix et prevention XSS | 2021-03-08 | 8:10 | 10:40 | 2:30
Fix pour les post query et aide pour d'autres groupes | 2021-03-10 | 10:40 | 12:15 | 1:35
Debut des tests | 2021-03-12 | 10:40 | 12:15 | 1:35
Fin des tests et creation des taches liees | 2021-03-14 | 15:00 | 18:00 | 3:00 | https://github.com/Mondotosz/Web-Observation/wiki/1.0.0_test_1
Preparation du sprint 3 et debut de debuggage | 2021-03-15 | 8:00 | 10:35 | 2:35
Correction de bugs | 2021-03-17 | 10:40 | 12:15 | 1:35
Added clarity to controls in posts | 2021-03-19 | 10:40 | 12:15 | 1:35
Casse tete ajax avec benjamin | 2021-03-22 | 8:00 | 10:35 | 2:35
Mise a jour du layout des posts | 2021-03-24 | 10:40 | 12:15 | 1:35
Commentaire et refactor global du code | 2021-03-26 | 10:40 | 12:15 | 1:35
Bug fixes et creation de fichiers pour la documentation | 2021-03-29 | 8:00 | 10:35 | 2:35 | https://github.com/emad-elsaid/dirtree
Fin de la documentation pour le rendu | 2021-03-31 | 10:40 | 12:15 | 1:35
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
72:40