## Journal
Descritpion | Date | Heure de début | Heure de fin | Temps | Sources
Lancement du projet et commencement de l'analyse | 2021-02-01 | 8:00 | 10:35 | 2:35
achèvement des uses cases et scénarios | 2021-02-03 | 10:35 | 12:16 | 1:41
Analyse | 2021-02-05 | 10:52 | 12:16 | 1:24
Mise en forme sur images | 2021-02-05 | 12:48 | 13:33 | 0:45
Create MCD, template view, json structure | 2021-02-08 | 8:06 | 10:43 | 2:37
Creation de pages | 2021-02-10 | 10:42 | 12:15 | 1:33
Documentation et amélioration de la page home | 2021-02-12 | 10:43 | 12:15 | 1:32
Rien car kenan n'a pas répondu donc j'ai bossé mais il a juste overwrite mon boulot | 2021-02-14 | 11:35 | 12:15 | 0:40
Fix du header et du footer de la home page | 2021-02-14 | 15:10 | 15:55 | 0:45
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00