## Journal
Descritpion | Date | Heure de début | Heure de fin | Temps | Sources
Lancement du projet et commencement de l'analyse | 2021-02-01 | 8:00 | 10:35 | 2:35
achèvement des uses cases et scénarios | 2021-02-03 | 10:35 | 12:16 | 1:41
Analyse | 2021-02-05 | 10:52 | 12:16 | 1:24
Mise en forme sur images | 2021-02-05 | 12:48 | 13:33 | 0:45
Creation du MCD, template view, json structure | 2021-02-08 | 8:06 | 10:43 | 2:37
Creation de pages | 2021-02-10 | 10:42 | 12:15 | 1:33
Documentation et amélioration de la page home | 2021-02-12 | 10:43 | 12:15 | 1:32
Rien car kenan n'a pas répondu donc j'ai bossé mais il a juste overwrite mon boulot | 2021-02-14 | 11:35 | 12:15 | 0:40
Fix du header et du footer de la home page | 2021-02-14 | 15:10 | 15:55 | 0:45
Dossier de projet et Diagramme de gantt | 2021-02-15 | 8:00 | 10:34 | 2:34
Ajouté la map | 2021-02-17 | 10:50 | 12:18 | 1:28
Dispotition de la map et rendu de l'analyse | 2021-02-19 | 10:39 | 12:16 | 1:37
Ajout des images de home et ajout de la fonction de fullscreen si clic sur img | 2021-03-03 | 10:47 | 12:15 | 1:28
Travail sur la map… | 2021-03-05 | 10:43 | 12:15 | 1:32
finition de la carte dans toutes les vues et commancement de la gestion d'erreur | 2021-03-08 | 8:24 | 10:42 | 2:18
fait l'error handler Basique et commencé le double password check | 2021-03-10 | 10:47 | 12:16 | 1:29
Finalitaion du sprint 2(password) et préparation sprint 3 | 2021-03-12 | 10:49 | 12:18 | 1:29
finalisation du check de password et finalisation du sprint 2 commencement du sprint 3 avec du bug fixing | 2021-03-14 | 21:45 | 22:35 | 0:50
Finalitation du formulaire d'inscription ajout des icons socials et ajout de la page de tos | 2021-03-15 | 8:02 | 10:48 | 2:46
Création de la page about et finition du footer | 2021-03-17 | 10:49 | 12:17 | 1:28
lien de creation de compte et de login puis commencement du checker de nom d'utilisateurs | 2021-03-19 | 10:43 | 12:17 | 1:34
| 2021-03-22 | 8:02 |  | -0.33472
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
26:03